## Slide 1
Львів, 5 жовтня 2018
СЕКТОРАЛЬНА БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА ЄС: НАПРЯМИ, ФІНАНСУВАННЯ, ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ
Департамент економічної політики Львівської ОДА
ГО «Європейський діалог»
Марта Бухтіярова
Олександр Софій

## Slide 2
ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (ПРІОРИТЕТИ)
ІНТЕРЕСИ ЗАЯВНИКА
(ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ)
ПРОЕКТ – як «цеглинка» системи планування
ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (ПРІОРИТЕТИ)
ІНТЕРЕСИ ЗАЯВНИКА
(ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ)
ПОШУК «СВОГО» ДОНОРА
ПІД ПРОЕКТИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Інтереси розходяться
Інтереси співпадають

## Slide 3
ІНТЕРЕСИ ДОНОРА (ПРІОРИТЕТИ)
ІНТЕРЕСИ ЗАЯВНИКА
(ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ)
Стратегія розвитку громади
План реалізації
(перелік проектів)
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/2016/august/issue-8/article-20453.html
Перелік перспективних проектів

## Slide 4
ІНТЕРЕСИ заявника
ІНТЕРЕСИ ДОНОРА
(ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ 5+2)
ВІДСУТНІЙ КВОТНИЙ РОЗПОДІЛ КОШТІВ ЗА ПРОГРАМАМИ ПІДТРИМКИ
Інноваційна економіка та інвестиції
Сільський розвиток
Розвиток людського потенціалу
Розвиток туризму
Загально-українська солідарність
Розвиток проблемних територій (в тому числі гірські)
Ефективне державне управління (м’які проекти)

## Slide 5
Постанови Кабінету Міністрів України
від 07 жовтня 2015 року №821 - Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (опис програм)
від 16 листопада 2016 року № 827 - порядок проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
від 6 серпня 2014 року № 385 – завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (на погодженні в ЦОВВ – після затвердження КМУ буде ОГОЛОШЕНО КОНКУРС – кінець вересня 2018 року+опис програм!!!!)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Уточнити у Валі в четвер!

## Slide 6
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 18 травня 2017 року № 120 – вимоги до опису проекту та інформаційної картки проекту
від 13 травня 2017 року № 109– положення про конкурсну комісію з відбору проектів регіонального розвитку
від 18 травня 2017 року № 121– порядок оцінки проектів регіонального розвитку
від 13.05.2017 №110 - склад конкурсної комісії
від 13.05.2017 № 109 – положення про конкурсну комісію

## Slide 7
ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗАЯВНИКИ
Загальна сума коштів, які спрямовуються для реалізації проектів регіонального розвитку у 2018 році
420 млн. грн. (14 млн євро)
ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ
центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація (ОДА)
ЗАМОВНИК ПРОЕКТУ
центральний або місцевий орган
виконавчої влади (ОДА/РДА)
державна, комунальна установа чи організація, що належить до сфери управління ініціатора
Визначається ініціатором проекту та відповідає за підготовку і реалізацію такого проекту, виконання функцій замовника будівництва
Звертається до Мінрегіону із заявкою на участь у конкурсному відборі проектів та здійснює моніторинг реалізації проекту
+ можливо ОМС (зміни до законодавства)

## Slide 8
ПРОГРАМА
«ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ»
Назва напряму | Обсяг фінансування | Тематика проектів
Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу | min 1 200 тис. грн. max 3 600 тис. грн. | інформаційна та організаційна підтримка інвесторів створення сприятливих умов для інвестиційно-інноваційної діяльності
Розвиток потенціалу у сфері торгівлі (стандартизація, сертифікація, підтримка експорту) | min 1 200 тис. грн. max 3 600 тис. грн. | інформаційна та організаційна українських компаній, надання практичної допомоги в пошуку нових ринків збуту продукції
Підтримка підприємницької діяльності | min 1 200 тис. грн. max 3 600 тис. грн. | створення сприятливих організаційно-правових умов забезпечення доступу до фінансових ресурсів (в тому числі забезпечити здешевлення кредитних ресурсів)
Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності | min 3 600 тис. грн. max 12 000 тис. грн. | розвиток конкуренції та кооперації через створення та розвиток кластерів використання механізму державно-приватного партнерства
Створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, «точок зростання» місцевої економіки | min 12 000 тис. грн. max 48 000 тис. грн. | розвиток індустріальних парків

## Slide 9
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Chart: 
| Подано | Виграно
млн грн з держбюджету | 173 | 6
кількість проектів | 17 | 2
Проекти-переможці інших областей
Проекти-переможці області
Інноваційні хаби, кластери (Суми, Миколаїв, Дніпро)
Регіональний виставковий центр (Дніпро)
Розвиток підприємництва, бізнес-інкубатори (Хмельницький, Дніпро)
Інструменти розвитку бізнесу Львівської області | 3 600,000
Інформаційно-аналітична підтримка підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області | 2 400,048

## Slide 10
ПРОГРАМА
«СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК»
Назва напряму | Обсяг фінансування | Можливі проекти
Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості | min 12 000 тис. грн. max 48 000 тис. грн. | диверсифікація сільськогосподарського виробництва розвиток альтернативних видів економічної діяльності (вирощування енергетичних культур, заліснення територій, рекреаційна діяльність, агротуризм, надання послуг тощо) розвиток підприємств заготівлі, збуту, переробки с/г продукції сільського, постачання матеріально-технічних та інших ресурсів, в першу чергу, на засадах кооперації
Підвищення якості життя у сільській місцевості | min 3 600 тис. грн. max 12 000 тис. грн. | підтримка інфраструктурних проектів, спрямованих на підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян
Створення умов для соціального розвитку | min 1 200 тис. грн. max 3 600 тис. грн. | підвищення рівня знань та практичних навичок сільського населення в частині ведення господарської та підприємницької підвищення спроможності територіальних громад щодо розробки та реалізації місцевих програм сталого розвитку тощо

## Slide 11
СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК
Chart: 
| Подано | Виграно
млн грн з держбюджету | 632.7 | 67.6
кількість проектів | 55 | 5
Проекти-переможці інших областей
Проекти-переможці області
Всеукраїнський мережевий бізнес-інкубатор (МінАПК)
Доставка с/г продукції (Хмельницький)
Центр активних видів спорту (Тернопіль)
Будівництво школи с. Оброшине Пустомитівського району Львівської області | 12 000,0
Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори» | 24 835,0
Розвиток дорожньої інфраструктури в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області | 11 399,9
Підвищення рівня облаштування сільської місцевості, сфери життя, діяльності та побуту селян на території Звенигородської сільської ради Пустомитівського району Львівської області | 7 426,1
Створення сучасного центру культури, дозвілля і мистецтв Великолюбінської ОТГ Городоцького району Львівської області | 12 000,0

## Slide 12
ПРОГРАМА
«РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ»
Назва напряму | Обсяг фінансування | Можливі проекти
Люди | min 1 200 тис. грн. max 4 800 тис. грн. | підвищення фахового рівня окремих цільових груп чи верств населення регіону відповідно до потреб його розвитку та регіонального ринку праці
Інституції та мережі | min 1 200 тис. грн. max 12 000 тис. грн. | створення нових чи посилення спроможності існуючих інституцій та їх мереж, що сприяють підвищенню якості та професійності людського ресурсу регіону, створюють умови для інноваційної діяльності та посилюють взаємозв’язки між ключовими акторами регіонального ринку праці
Дослідження | min 1 200 тис. грн. max 3 600 тис. грн. | вивчення існуючого середовища на місцевому та регіональному ринках праці, формування та реалізація пропозицій, заходів та програм щодо його оптимізації та вдосконалення задля підвищення рівня та якості зайнятості населення, забезпечення сталого регіонального розвитку

## Slide 13
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Chart: 
| Подано | Виграно
млн грн з держбюджету | 11.4 | 3.6
кількість проектів | 3 | 1
Проекти-переможці інших областей
Проекти-переможці області
Молодіжний готель для учнів ПТНЗ (Дніпро)
Соціальне містечко (Донецьк)
Пересувна амбулаторія для обласної лікарні (Суми)
+ більшість проектів з розвитку проф-тех освіти
Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення | 3 600,000

## Slide 14
ПРОГРАМА
«РОЗВИТОК ТУРИЗМУ»
Назва напряму | Обсяг фінансування | Можливі проекти
Підвищення туристичного потенціалу | min 1 200 тис. грн. max 12 000 тис. грн. | розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації в Україні формування ефективної системи економічного стимулювання розвитку туризму та рекреації для активізації створення закладів розміщення та відпочинку туристів в Україні створення ексклюзивного туристичного продукту для розвитку туризму в Україні
Збереження об’єктів культурної спадщини | min 1 200 тис. грн. max 12 000 тис. грн. | Збереження історико-культурних цінностей та забезпечення доступності історико-культурних пам’яток в регіонах; залучення інвестицій у розвиток супутньої інфраструктури та послуг для відвідувачів об’єктів культурної спадщини; застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності
Маркетинг туристичного потенціалу | min 1 200 тис. грн. max 4 800 тис. грн. | створення цілісного бренду країни, та її окремих регіонів як туристичних створення позитивного туристичного іміджу держави на міжнародному туристичному ринку створення та впровадження єдиної туристично-інформаційної системи

## Slide 15
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
Chart: 
| Подано | Виграно
млн грн з держбюджету | 139.6 | 24
кількість проектів | 16 | 2
Проекти-переможці інших областей
Проекти-переможці області
Навігація, турстоянки (Закарпаття)
Туристично-логістичний центр (Хмельницький)
Зоопарк як центр сімейного дозвілля (Вінниця)
Історико-культурний парк «Древній Звенигород» | 11 999,800
Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині | 12 000,000

## Slide 16
ПРОГРАМА
«ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
Назва напряму | Обсяг фінансування | Можливі проекти
Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | min 1 200 тис. грн. max 6 000 тис. грн. | впровадження програм обмінів студентами проведення спільних міждисциплінарних, міжрегіональних історичних та культурологічних досліджень
Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність | min 3 600 тис. грн. max 24 000 тис. грн. | створення системи інформування українців про українські регіони, їх можливості та розвиток створення горизонтальних мереж інформаційного забезпечення, ФМ-станцій, які працюють в більшості регіонів
Інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях | min 3 600 тис. грн. max 24 000 тис. грн. | адаптація до нових умов проживання, перекваліфікація та навчання підприємницької діяльності
Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах | min 3 600 тис. грн. max 58 000 тис. грн. | участь у міжрегіональних економічних форумах, виставках тощо створення міжрегіональних кластерів проекти розвитку депресивних територій створення міжрегіональних логістичних центрів

## Slide 17
ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
Chart: 
| Подано | Виграно
млн грн з держбюджету | 121.4 | 87.6
кількість проектів | 6 | 4
Проекти-переможці інших областей
Проекти-переможці області
Музей української книги (Одеса)
Радіотелевізійна передаюча станція в Попаснянському районі (Луганськ)
Університетська телерадіостудія як засіб формування українського молодіжного медіапростору регіону (Міносвіти)
Нові точки зростання для сталого розвитку гірських територій Львівської області | 25 778,4
Розробка інтегрованої стратегії просторового розвитку територій уздовж державного кордону України та Польщі | 5 580,6
Карпатська мережа регіонального розвитку | 44 240,2
Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти | 11 839,2

## Slide 18
РОЗВИТОК ПРОБЛЕМНИХ ТЕРИТОРІЙ
Назва напряму | Обсяг фінансування | Можливі проекти
Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення (10-15 осіб на кв км) | min 1 200 тис. грн. max 4 800 тис. грн. | стимулювання переселення у сільські райони з низькою щільністю населення сімей/молоді, які мають бізнес плани щодо відкриття мікро чи малого підприємництва дослідження ресурсної бази району, визначення можливостей використання місцевих природних ресурсів, земельних ділянок та корисних копалин та підготовлено пропозиції щодо юридичних механізмів їх використання. проекти співробітництва міських сільських територіальних громад районів з низькою щільністю населення, що сприяють покращенню зайнятості сільського населення, доступності сільських територій до міст. збільшення само зайнятості сільського населення
Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з обмеженим потенціалом розвитку | min 1 200тис. грн. max 12 000 тис. грн. | Покращення доступності гірських поселень Покращення зайнятості у традиційних для гірських територій секторах: сільське, лісове господарство, народні промисли з використанням нових технологій, що не шкодять довкіллю та покращують умови праці. Покращення економічних можливостей територій з обмеженим потенціалом розвитку.
Підтримка можливостей для розвитку територій, що підлягають реструктуризації | min 1 200 тис. грн. max 3 600 тис. грн. | Створення умов для само зайнятості населення Формування можливостей для перекваліфікації, навчання та перенавчання працівників підприємств, що ліквідовуються. Диверсифікація місцевої економіки.
Створення умов для розвитку прикордонних районів у несприятливих умовах | min 1 200 тис. грн. max 4 800 тис. грн. | Підтримка самозайнятості місцевого населення Підтримка співробітництва між територіальними громадами прикордонних районів з іншими громадами України, які сприяють їх економічному зростанню. Підтримка кооперативів та кооперативних мереж що поєднують учасників прикордонних та суміжних районів Покращення психологічного клімату у прикордонних районах в несприятливих умовах

## Slide 19
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
Назва напряму | Обсяг | Географія та опис проектів
Посилення міжгалузевої координації в процесі планування та реалізації державної регіональної політики | Головним розпорядником бюджетних коштів за програмою «Ефективне управління регіональним розвитком» є Мінрегіон. Реалізація напрямів програми здійснюється Мінрегіоном в межах коштів відповідної бюджетної програми, передбачених в установленому порядку у державному бюджеті на відповідний рік | спрямовані на центральні органи виконавчої влади, в тому числі Мінрегіон, та матимуть довгостроковий вплив на підвищення ефективності державної регіональної політики організаційно-технічне забезпечення ефективної роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку міжвідомчі семінари-наради та тренінги з питань регіональної політики створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального розвитку як основи для розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень опитування для цілей розрахунку Індексу конкурентоспроможності регіонів єдина система моніторингу та оцінки реалізації в регіонах інвестиційних проектів, що фінансуються з державного бюджету система моніторингу та оцінки впливу державної регіональної політики на розвиток регіонів
Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального розвитку як основа для управлінських рішень |  | 
Інституційне забезпечення регіонального розвитку |  | спрямований безпосередньо на 16 областей, що створили в установленому порядку Агенції регіонального розвитку та інші області, які створюють зазначені агентства посилення інституційної спроможності Агенцій регіонального розвитку з питань регіонального розвитку
Створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління регіональним розвитком |  | спрямований на всі регіони, за виключенням тимчасово окупованих територій навчальні та тренінгові програми для представників: центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань формування та реалізації основних питань державної регіональної політики та регіонального та місцевого розвитку програми стажування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань формування та реалізації регіональної політики за закордоном залучення незалежних експертів для цілей проведення незалежної оцінки з реалізації питань регіонального розвитку

## Slide 20
Chart: 
| Інновації та економіка | Сільський розвиток | Людський розвиток | Туризм | Загальноукраїнська солідарність
Виграно | 2 | 5 | 1 | 2 | 4
Подано | 15 | 50 | 2 | 14 | 2
Chart: 
| Інновації та економіка | Сільський розвиток | Людський розвиток | Туризм | Загальноукраїнська солідарність
Виграно | 6 | 67.6 | 3.6 | 24 | 87.6
Подано | 167 | 565.1 | 7.8 | 115.6 | 33.8
ПОДАНІ/ВИГРАНІ ПРОЕКТИ
14/97
188,6/1250,4
Кількість проектів
Обсяг з ДБ, млн грн

## Slide 21
КОНКУРЕНЦІЯ МІЖ РЕГІОНАМИ
Chart: 
| Інновації та економіка | Сільський розвиток | Людський розвиток | Туризм | Загальноукраїнська солідарність
Виграно Львівська область | 2 | 5 | 1 | 2 | 4
Виграно інші області/ЦОВВ | 16 | 6 | 17 | 13 | 4

## Slide 22
Chart: 
| Львівська | Хмельницька | МОН | Одеська | Сумська | Закарпатська | Дніпропетровська | Черкаська | Кіровоградська | Луганська | Тернопільська | МінАПК | Донецька | Житомирська | Вінницька | Миколаївська | Запорізька | Рівненська | Волинська | Івано-Франківська | Київська | Полтавська | Харківська | Херсонська | Чернівецька | Чернігівська
Обсяг фінансування з державного бюджету, млн грн | 188.6 | 57.6 | 57.199 | 56.4 | 41.985 | 39.843 | 36.788 | 29.845 | 24 | 23.2 | 13.66 | 12.5 | 12 | 12 | 10.3 | 4.2 | 3.6 | 1.373
Кількість проектів | 14 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
КОНКУРЕНЦІЯ МІЖ РЕГІОНАМИ Обсяг фінансування проектів

## Slide 23
ЯК ДОЛУЧИТИСЬ?
ДЕПАРТАМЕНТИ ОДА
01
Розробка проекту спільно із профільним департаментом ОДА.
Подає ОДА.
РАЙОННІ ДЕРЖАВНІ Адміністрації
02
Розробка проекту спільно із РДА.
Подає ОДА.
Центральні органи виконавчої влади
03
Розробка проекту спільно із профільним Міністерством.
Подає відповідне Міністерство або ОДА.

## Slide 24
Підготовка проектів
Відповідальні – структурні підрозділи ЛОДА, Департамент економічної політики ЛОДА
Термін – 01.11.2018 року
Подання проектів на конкурс
Відповідальні – Департамент економічної політики ЛОДА
Термін - згідно з встановленим у відповідних нормативно-правових актах Мінрегіону
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ТА КОНТАКТИ
Контакти
Бухтіярова Марта
2 999 284; 093 245 22 67
analyz.loda@gmail.com

## Slide 25: ОПИС ПРОЕКТУ

## Slide 26
ЗМІСТ ПРОЕКТУ
І. | Анотація проекту | с.
ІІ. | Опис проекту | с.
2.1 | Актуальність проекту | с.
2.2 | Цілі та результати проекту | с.
2.3 | Детальний опис дій проекту | с.
2.4 | Календарний план-графік впровадження дій проекту | с.
2.5 | Можливі ризики | с
2.6 | Сталість результатів проекту | с.
2.7 | Структура управління проектом | с.
2.8 | Механізм моніторингу і оцінки проекту | с.
III. | Бюджет проекту | с.
ІV. | Логіко-структурна матриця проекту | с.

## Slide 27
Детальний аналіз конкретної ситуації, що склалася у цільовому регіоні та/або секторі (якщо доцільно, SWOT-аналіз, аналіз ринку); аналіз проблеми, на визначення якої спрямовано проект.
Короткий аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми, в тому числі відмови від будь-яких дій, та обґрунтування обраного рішення (проекту)
Підтвердження відповідності проекту завданням ДСРР-2020, Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації ДСРР-2020, Стратегії розвитку Львівщини до 2020 року
Попередня або поточна робота, пов’язана з проблемою, на визначення якої спрямовано проект, та зв’язок між такою роботою та пропонованим проектом.
2.1. Актуальність проекту
(не більше 3 сторінок)
Структуруйте опис! Дотримуйтесь форми опису та вказаного обсягу сторінок!

## Slide 28
Цільові групи та бенефіціари проекту: критерії відбору та опис кожної з таких цільових груп та кінцевих бенефіціарів (бажано з кількісними даними), їх потреби, відповідність проекту цим потребам, механізм забезпечення їх участі в проекті
Економічна та/або бюджетна ефективність реалізації проекту, економічні вигоди, соціальний вплив, екологічний вплив (наскільки дотичне).
економічна ефективність (на основі аналізу вигід і витрат для окупних проектів наводяться розрахунки чистої приведеної вартості, внутрішня норма дохідності; дисконтований період окупності; індекс прибутковості);
2.1. Актуальність проекту
(не більше 3 сторінок)

## Slide 29
Або бюджетна ефективність, зокрема очікувані додаткові надходження до державного та/або місцевого бюджету/зменшення обсягу видатків державного та/або місцевого бюджету/;
Або зазначте інші економічні вигоди та/або соціальний вплив, надавши відповіді на питання з їх обґрунтуванням/поясненням з використанням кількісних та якісних показників:
Чи виявиться реалізація проекту економічно вигідною?
Чи виявиться реалізація проекту поштовхом для галузевого розвитку, формування та впровадження механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади (регіону)?
Які нестиме проект економічні вигоди, у т.ч. - економію енерговитрат та підвищення енергоефективності, зменшення витрат інших ресурсів та збільшення ефективності виробництва, надання послуг, експлуатації об’єктів, тощо?
2.1. Актуальність проекту
(не більше 3 сторінок)

## Slide 30
Чи сприятиме проект впровадженню інноваційних технологій, методик та практик? Чи сприятиме проект переходу на новий технологічний уклад?
Чи сприятиме проект збереженню або створенню постійних робочих місць, зокрема у сферах з високою доданою вартістю та високою продуктивністю праці (вказати кількість)?
Чи забезпечуватиме проект покращення якості та доступності послуг (кількість населення, на яке спрямована послуга), товарів чи робіт, наближення по європейських стандартів?
Чи сприятиме проект підтримці вітчизняного виробника товарів та послуг, збільшенню експорту товарів та послуг?
Інші додаткові переваги проекту: наприклад, зменшення негативного впливу або покращення навколишнього середовища, просування демократичних практик місцевого самоврядування, рівних можливостей, захисту вразливих груп населення тощо.
2.1. Актуальність проекту
(не більше 3 сторінок)

## Slide 31
Ставка дисконтування = 13,6% (премія за ризик + прогнозована інфляція + відсоток за депозитами в $) |  | РОКИ ІНВЕСТУВАННЯ |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Інвестиції | I | вводиться сума інвестицій (зі знаком "мінус") |  |  |  | 
Операційні витрати | C |  |  |  |  | 
Амортизація | A |  |  |  |  | 
Дохід від реалізації товарів (послуг) | R |  |  |  |  | 
Cash flow | Cf | =I+C+A+R |  |  |  | 
Дисконтований грошовий потік нарост.підсумком | DCf | =Cf/(1 + ставка дисконтування) рік реалізації проекту |  |  |  | 
NPV (чиста приведена вартість) |  |  |  |  |  | 
IRR (внутрішня норма прибутковості) |  |  |  |  |  | 
DPP (дисконтований період окупності) |  |  |  |  |  | 
IP (індекс прибутковості) |  |  |  |  |  | 
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

## Slide 32
Фінанси – основні показники
Чиста приведена вартість (net present value , NPV) - сума первинних вкладень і приведеної вартості всіх майбутніх грошових потоків проекту. Головний критерій – NPV має бути більший нуля.
Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return - IRR) – це дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку від інвестицій приводиться до теперішньої вартості інвестованих коштів.
DPP (дисконтований період окупності) – кількість років, необхідних для відшкодування стартових інвестицій.
Індекс прибутковості (Profitability Index, PI) ‑ відношення дисконтованих грошових прибутків до наведених на ту ж дату інвестиційних витрат. PI визначає, який прибуток отримає інвестор на одну умовну грошову одиницю.
Якщо PI> 1, то проект ефективний.

## Slide 33
Загальна ціль (Мета):
Конкретна ціль (Завдання) 1:
Результат 1.1:
Результат 1.2:
Конкретна ціль (Завдання) 2:
Результат 2.1:
…
Коротко обґрунтуйте критерії їх визначення, доцільність та поясніть їхній взаємозв’язок.
Забезпечте відповідність цього розділу логіко-структурній матриці проекту
2.2. Цілі та результати проекту
(не більше 1 сторінки)
Дотримуйтеся нумерації, яка вказує на взаємозв’язок між цілями та результатами

## Slide 34
Результат 1.1 <назва>
2.3. Детальний опис діяльності за проектом (не більше 4 стор.)
Вид діяльності (дія) 1.1.1 <назва>*
Орієнтовна тривалість:
Опис:
Цільова група (групи):
Вид діяльності (дія) 1.1.2 <назва>*
Орієнтовна тривалість:
Опис:
Цільова група (групи):
Дотримуйтеся нумерації, яка вказує на взаємозв’язок між результатами та видами діяльності.

## Slide 35
2.3. Детальний опис діяльності за проектом (не більше 4 стор.)
* Примітка: Для проектів, які передбачають будівельні роботи додатково зазначаються:
наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру (якщо передбачено);
наявність проектно-кошторисної документації (ПКД);
ступінь будівельної готовності об'єкта;
прогнозні джерела фінансування;
вплив реалізації проекту на навколишнє природне середовище;
стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації проекту на момент подання проекту (для діючих проектів).

## Slide 36
Тривалість проекту - ___ місяців. (Максимальна дозволена тривалість становить 36 місяців)
Рік 1
2.4. Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом
 | Півріччя 1 |  |  |  |  |  | Півріччя 2 |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
Вид діяльності (дія) 1.1.1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заявник, місцеві партнери 1, 2
Вид діяльності (дія) 1.1.2 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий партнер 1
Вид діяльності (дія) 1.2.1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцевий партнер 2
Вид діяльності (дія) 2.1.1 (назва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві партнери 1, 2
Для наступних років (півріччя): |  |  |  |  | 
Вид діяльності (дія) | 3 | 4 | 5 | 6 | Орган, що забезпечує виконання

## Slide 37
Ризики |  | Ймовірність | Стратегія мінімізації ризиків
Внутрішні |  |  | 
Зовнішні |  |  | 
2.5. Можливі ризики (не більше 1 ст.).
Оцініть ступінь ймовірності кожного з перерахованих ризиків, використовуючи при цьому шкалу з градацією «високий», «середній» та «низький»

## Slide 38
2.5. Можливі ризики (не більше 1 ст.).
Ризики |  | Ймовірність | Стратегія мінімізації ризиків
Внутрішні | Неспроможність Агенції функціонувати без фінансування проекту через рік після заснування | Середня | Проведення відбору персоналу агенції для створення спроможного колективу, (кадровий потенціал є сформований завдяки реалізації проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований га громаду- ІІ» - в районах області створено ресурсні центри, які можуть стати основою майбутньої Агенції регіонального розвитку гірських територій).
 | Недостатня кількість сировини | Середня | Підтримка сільгоспвиробників молока – ваучерна підтримка фермерів на закупівлю основних засобів (компонент Проекту)
Зовнішні | Зміни до законодавства про функціонування АРР, кооперативів | Низька | Аграрне законодавство та законодавство про регіональний розвиток розроблено та затверджено відносно недавно та відповідає європейській практиці, що є певною гарантіє його сталості в довгостроковому періоді
 | Демографічна ситуація – відтік населення з гірських територій | Середня | Програми підтримки зайнятості населення, соціальна підтримка, наявність доплат до заробітних плат в гірській зоні

## Slide 39
а) фінансова сталість, зокрема фінансування подальших дій, джерела фінансування для покриття майбутніх експлуатаційних витрат.
Якщо дотичне, поясніть:
Чи передбачається та яким чином подальший розвиток й функціонування відповідних (у тому числі започаткованих за результатами проекту) структур, організацій та підприємств на засадах самоокупності або незалежності від бюджетного фінансування?
Яким чином діяльність за проектом позначиться на формуванні й розвитку джерел надходжень до місцевого чи державного бюджету (за можливості, обґрунтуйте фінансовий прогноз таких надходжень)?
2.6. Сталість результатів проекту
(не більше 2 стор.)
Сталість – це «Ризик» із знаком «+»

## Slide 40
б) інституційна сталість, зокрема структури, що дозволяють підтримувати результати проекту після його завершення, договори, угоди тощо.
Які особи набудуть повноважень вланика матеріальних або інтелектуальних продуктів, одержаних за результатами проекту? Чи передбачаються за результатами проекту розвиток місцевого потенціалу для вирішення наявних проблемних питань? Яким чином?
в) політична сталість – який вплив матиме проект на формування державної та регіональної чи місцевої політики у відповідній сферах (галузях), на якість та інтенсивність процесів реформ та трансформаційних перетворень у зазначених сферах (галузях) та на відповідній території?
г) екологічна сталість – який вплив матиме проект на довкілля, чи буде вжито заходів для запобігання негативному впливу на природні ресурси, від яких залежить проект, та на ширше природне довкілля у довгостроковій перспективі?
2.6. Сталість результатів проекту
(не більше 2 стор.)
ІНТРАНЕТ

## Slide 41
Будь ласка, наведіть в даному розділі інформацію про:
пропоновану організаційну структуру проекту;
досвід діяльності ініціатора з тематики проекту, загальний досвід реалізації проектів (надайте перелік проектів, в яких від брав участь: рік, назва проекту, бюджет проекту, роль у проекті: виконавець, партнер, бенефіціар, тощо);
досвід діяльності замовника з тематики проекту, загальний досвід реалізації проектів (надайте перелік проектів, в яких від брав участь: рік, назва проекту, тематика проекту, бюджет проекту, роль у проекті: виконавець, партнер, бенефіціар, тощо);
розподіл функцій ініціатора та замовника у реалізації проекту, обґрунтування ролі кожного партнера;
команду (професійну групу), що буде виконувати проект (за функціями).
2.7. Структура управління проектом (не більше 2 стор.)

## Slide 44
В процесі реалізації проекту ініціатор, замовник проекту та партнери, а також менеджмент проекту, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, здійснюють систематичний збір, аналіз та використання інформації з метою ефективного управління проектом
Основою для системи моніторингу повинні бути показники, вказані в логіко-структурній матриці
Позначте, чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів.
2.8. Механізм моніторингу та оцінки проекту (не більше 1 ст.)

## Slide 45
Форма бюджету - у відповідному файлі Ексель
Бюджет проекту має включати всі види діяльності (дії), передбачені проектом, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або економічною класифікацією, або від того, за чий рахунок ця дія фінансується
Співфінансування проекту декларується винятково у вигляді грошових внесків
Економічна класифікація видатків має ґрунтуватися на чинній редакції Бюджетного кодексу України та наказі Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 р. за № 456/20769
Бюджет проекту має включати всі види діяльності (дії), передбачені проектом, незалежно від різновидів видатків за цільовим змістом або економічною класифікацією, або від того, за чий рахунок ця дія фінансується.
III. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

## Slide 46
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Витрати | Одиниця | Кількість одиниць | Вартість одиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.)
1. Людські ресурси |  |  |  | 
2. Транспортні витрати (поїздки) |  |  |  | 
3. Обладнання та витратні матеріали |  |  |  | 
4. Утримання офісу проекту |  |  |  | 
5. Послуги та інші витрати |  |  |  | 
6. Будівельні роботи |  |  |  | 
7. Разом прямі витрати по проекту (1-6) |  |  |  | 
8. Непрямі (адміністративні) витрати |  |  |  | 
9. Разом витрати по проекту (7+ 8) |  |  |  | 
10. Внески в натуральній формі |  |  |  | 
11. Разом прийнятні витрати по проекту (9+10) |  |  |  | 

## Slide 47: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ
Витрати | одиниця | кількість одиниць
1.2 Винагорода за угодами цивільно-правового характеру |  | 
керівник АРР | місяць | 12,0
бухгалтер АРР | місяць | 12,0
проектний менеджер АРР | місяць | 36,0
аналітик АРР | місяць | 12,0
керівник КП | місяць | 6,0
бухгалтер КП | місяць | 6,0
юрист КП | місяць | 6,0
керівник кооперативу | місяць | 96,0
юридичний супровід створення кооперативів | місяць | 12,0

## Slide 48
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Витрати | Одиниця | Кількість одиниць | Вартість одиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.)
1. Людські ресурси |  |  |  | 
5. Послуги та інші витрати |  |  |  | 
1. Людські ресурси
1.2 Винагорода за УЦПХ (в т.ч. податки та інші пов'язані збори)
1.2.1 Керівник проекту
1.2.2 Бухгалтер
5. Послуги та інші витрати:
публікації
аналітика, дослідження
витрати на аудит проекту
витрати на оцінку проекту
фінансові послуги (банківські послуги тощо)
витрати на конференції/семінари/тренінги
витрати на інформування та наочність

## Slide 49: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ
Витрати | одиниця | кількість одиниць
3. Обладнання та витратні матеріали: |  | 
автотранспорт (спеціалізовані транспортні засоби для дітей з обмеженими можливостями) | за од. | 2,0
меблі, комп'ютерна техніка (АРР) | за од. | 6,0
витратні матеріали, запчастини (АРР офіс) | комплект | 2,0
ваучер на закупівлю обладнання для ферм (10+) | за од. | 5,0
ваучер на закупівлю обладнання для ферм (20+) | за од. | 5,0
обладнання, інструменти для молокозаг. пункту | компл. | 10,0
ваги | за од. | 10,0
обладнання, інструменти для забійного цеху | за од. | 1,0
велосипеди для центрів соціального обслуговування | за од. | 215,0
обладнання навч. кабінетів | за од. | 6,0

## Slide 50: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ
Витрати | одиниця | кількість одиниць
4. Утримання офісу проекту: |  | 
оренда офісу (АРР) | на міс. | 12,0
витратні офісні матеріали | на міс. | 12,0
інше (телекомунікаційні, комунальні послуги тощо) | на міс. | 12,0

## Slide 51: АНАЛІЗ ПРОЕКТУ
Витрати | одиниця | кількість одиниць
5. Послуги та інші витрати: |  | 
публікації | послуга | 1 000,0
аналітика, дослідження | послуга | 1,0
фінансові послуги (банківські послуги тощо) | на міс. | 12,0
розробка сайту | послуга | 1,0
витрати на розробку логотипу та брендування АРР та всієї промоційної продукції | послуга | 1,0
*витрати на оренду приміщень для проведення заходів в рамках проектної діяльності | день | 10,0
кейтеринг | день | 10,0
дизайн інфографіки і проектів | одиниця | 5,0
ПОСЛУГИ З БРЕНДУВАННЯ продукції фермерів | послуга | 5,0
послуги з перекваліфікації вчителів | послуга | 20,0
*Варто в чорновику проекту розбити статті бюджету за діями, а потім згрупувати по статтях форми

## Slide 52
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Витрати | Одиниця | Кількість одиниць | Вартість одиниці (грн.) | Загальна вартість (грн.)
6. Будівельні роботи |  |  |  | 
6.1 Ремонтно-будівельні роботи
6.1.1 Розробка ПКД
6.1.2 Технічний нагляд
6.1.3 Вартість робіт
6.1.4 Вартість будівельних матеріалів

## Slide 53
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ
Витрати | Надайте пояснення щодо необхідності даних витрат, їх відношення до конкретних дій проекту | Надайте обґрунтування щодо необхідної кількості та розрахункової вартості витрат
1. Людські ресурси |  | 
2. Транспортні витрати (поїздки) |  | 
3. Обладнання та витратні матеріали |  | 
4. Утримання офісу проекту |  | 
5. Послуги та інші витрати |  | 
6. Будівельні роботи |  | 
8. Непрямі (адміністративні) витрати |  | 
10. Внески в натуральній формі |  | 

## Slide 54: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

## Slide 55
ШКАЛА ОЦІНКИ
 | І. Загальні критерії оцінювання |  | 
1 | Актуальність проекту | Розділ | 20
1.1 | Узгодженість загальних цілей проекту із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Плану заходів з її реалізації | 2.1 | 5
1.2 | Ступінь впливу проекту (за його цілями та видами діяльності) на досягнення очікуваних результатів відповідної програми регіонального розвитку, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821 | 2.1, 2.3 | 5
1.3 | Географічні та/або соціально-демографічні масштаби позитивного впливу результатів реалізації проекту (на цільові групи та бенефіціарів) | 2.1 | 5
1.4 | Відповідність запланованих видів діяльності оціночній вартості проекту (бюджету) | 2.1, 2.3, бюджет | 5
2 | Доцільність інвестування. Ефективність проекту |  | 50
2.1 | Рівень економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту (наскільки дотичне) | 2.1 | 5х3
2.2 | Ступінь отримання інших економічних вигід від реалізації проекту (наскільки дотичне) | 2.1 | 5х2
2.3 | Рівень позитивного соціального впливу (наскільки дотичне) | 2.1 | 5х2
2.4 | Рівень позитивного екологічного впливу проекту (наскільки дотичне) | 2.1 | 5
2.5 | Рівень інноваційності проекту (впровадження інноваційних технологій, методик та практик, сприяння переходу на новий технологічний уклад) | 2.1 | 5х2
3 | Сталість результатів проекту |  | 10
3.1 | Рівень спроможності та надійності джерел подальшого фінансування діяльності та заходів за проектом або утримання об'єкта за рахунок власних коштів | 2.6 | 5
3.2 | Наявність співфінансування проекту із джерел ініціатора або замовника проекту |  | 5

## Slide 56
ШКАЛА ОЦІНКИ
 | ІІ. Спеціальні критерії оцінювання проекту за програмами | 
1 | Програма розвитку інноваційної економіки та інвестицій | 20
1.1 | Ступінь новизни проекту (абсолютна: принципово нові технології, види продукції, послуги, технологічні рішення, бізнес-процеси; відносна: комбінація існуючих технологій, підходів для створення нового продукту, послуги, бізнес-процесу; умовна: удосконалення існуючої продукції, послуги, технологічного рішення, бізнес-процесу) | 5
1.2 | Ступінь впливу проекту на стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури (для наукових розробок, досліджень, інновацій; виробничої інфраструктури, спрямованої на створення та удосконалення технологій, продуктів, послуг, бізнес-процесів) | 5
1.3 | Значущість проекту для таких стейкхолдерів, як підприємства, науковці, дослідники, студенти, населення регіону/області/країни | 5
1.4 | Ступінь готовності до впровадження наукових розробок та забезпечення практичних результатів у галузі економіки (вимоги підпункту 1 пункту 1 Плану заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 575-р) | 5

## Slide 57
ШКАЛА ОЦІНКИ
2 | Програма розвитку людського потенціалу | 20
2.1 | Стимулювання підвищення фахового рівня трудових ресурсів регіону (запровадження дистанційних курсів та короткострокових курсів з певної тематики з доступом до них широкого кола громадськості; кількість підготовлених висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів) | 5
2.2 | Вплив проекту на удосконалення структури ринку праці (запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів; підвищення якості робочої сили; розвиток професійної мобільності населення регіону; % зайнятості населення праценадлишкових територій) | 5
2.3 | Ступінь сприяння підвищенню рівня та якості зайнятості населення (динаміка рівня зайнятості населення, кількість працевлаштованих осіб, які пройшли підготовку за програмами та курсами; відсоток працевлаштування випускників начальних закладів, підготовлених фахівців та робітничих кадрів) | 5
2.4 | Рівень інтеграції теоретичних розробок та їх практичного впровадження (рівень співробітництва навчальних закладів, науково-дослідних установ з підприємствами; питома вага впроваджених патентів та авторських свідоцтв) | 5

## Slide 58
ШКАЛА ОЦІНКИ
3 | Програма розвитку туризму | 20
3.1 | Вплив проекту на підвищення туристичного потенціалу регіону (кількість нових та модернізованих туристичних продуктів, створення екологічних стежок, еколого-інформаційних центрів, музеїв, спеціально облаштованих місць для відпочинку на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; підготовка кадрів для сфери туризму та курортів) | 5
3.2 | Вплив проекту на збереження об’єктів національної наукової і культурно-історичної спадщини, біологічного та ландшафтного різноманіття (збереження національних заповідників, історичних центрів міст, замків, фортець, палаців тощо) | 5
3.3 | Ступінь унікальності проекту (облаштування унікальних туристичних, екскурсійних об’єктів та історико-культурних пам’яток, відпочинкових територій, аналогів яких не існує у світі; модернізація існуючого туристичного продукту; впровадження інноваційних технологій обслуговування споживачів туристичних та супутніх послуг) | 5
3.4 | Виробничий потенціал проекту (ступінь збільшення кількості туристів, що можуть використати даний проект, кількості місць у готелях, мотелях, туристичних базах, інших закладах розміщення туристів; кількості нових робочих місць) | 5

## Slide 59
ШКАЛА ОЦІНКИ
4 | Програма розвитку cільських територій | 20
4.1 | Вплив проекту на підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян (створення молодіжних клубів за інтересами, спортивних об’єктів, поліпшення інженерної інфраструктури сільської місцевості, поліпшення інформаційно-освітньої, соціальної інфраструктури, поліпшення інфраструктури відпочинку та задоволення культурних запитів, медичної та екологічної інфраструктури) | 5
4.2 | Ступінь диверсифікації сільськогосподарського виробництва (створення нових видів продукції чи розширення існуючого асортименту продукції; освоєння нових ринків збуту продукції; оновлення науково-технічної бази підприємства, завантаження існуючих чи створення нових виробничих потужностей) | 5
4.3 | Вплив проекту на розвиток альтернативних видів економічної діяльності (вирощування енергетичних культур, заліснення територій, рекреаційна діяльність, агротуризм, народні ремесла, надання послуг тощо) | 5
4.4 | Розвиток заготівлі, збуту, переробки сільськогосподарської продукції, постачання матеріально-технічних та інших ресурсів, насамперед на засадах кооперації | 5

## Slide 60
ШКАЛА ОЦІНКИ
5 | Програма загальноукраїнської солідарності | 20
5.1 | Ступінь сприяння співробітництву регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень (обміни науковцями між університетами різних регіонів України, створення спільних міжрегіональних дослідницьких груп із проведення історичних та культурологічних досліджень; обміни студентів між вищими навчальними закладами тощо) | 5
5.2 | Сприяння формуванню привабливого образу регіонів в Україні, інтеграції регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність | 5
5.3 | Рівень сприяння інтеграції вимушених переселенців та захисту інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях (надання підтримки та працевлаштування вимушених переселенців в регіонах, проведення публічних заходів у регіонах із їх залученням) | 5
5.4 | Ступінь сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах | 5

## Slide 61
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Бал | Категорія оцінки | Відповідність проекту вимогам заявки
5 | дуже добре | повна відповідність
4 | добре | значна відповідність (здебільшого відповідає усім вимогам, але має певні неточності чи неузгодженості)
3 | задовільно | неповна відповідність
2 | погано | часткова відповідність
1 | дуже погано | мінімальна відповідність
Оцінювання за кожним критерієм з використанням бальної оцінки від 0 до 5 балів, що виставляються залежно від рівня (ступеня) позитивного впливу проекту щодо досягнення рівня найкращих/найбільших значень такого критерію або від рівня (ступеня) відповідності

## Slide 62: ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ

## Slide 63: Тема 1. Архітектура логічної матриці

## Slide 64
Архітектура логічної матриці (ЛМ)
Графічно ЛМ має наступний вигляд
 | Логіка втручання | Показники | Джерела перевірки | Припущення/ ризики
Загальна ціль(і) | 1 | 8 | 9 | Не заповнюється
Конкретна ціль(і) | 2 | 10 | 11 | 7
Результати | 3 | 12 | 13 | 6
Дії | 4 | Засоби | Витрати | 5
 |  | 14 | 15 | 

## Slide 65
 | Логіка реалізації | Об’єктивно перевірювані показники | Джерела перевірки | Припущення
Загальні цілі | На досягнення якої загальної цілі спрямований проект? | Очікувані показники для загальної цілі | Які джерела інформації для цих показників? | 
Конкретні цілі | Які конкретні цілі, що сприяють досягненню загальної цілі? | Показники вказують на те, що конкретну ціль проекту досягнуто | Які джерела інформації цих показників існують або можуть бути зібрані? | Які чинники та / або умови необхідні для досягнення цілей? Які ризики повинні бути прийняті до уваги? (зовнішні)
ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ

## Slide 66
 | Логіка реалізації | Об’єктивно перевірювані показники | Джерела перевірки | Припущення
Очікувані результати | Які результати мають бути досягнуті до закінчення проекту? (Вони ведуть до досягнення конкретних цілей) | Які показники свідчать, чи досягнув проект і в якій мірі очікуваних результатів? (Продукти або послуги, що є безпосередніми результатами виконання дій проекту) | Які джерела інформації для цих показників? | Які зовнішні умови (непідконтрольні проекту), мають існувати, щоб отримати очікувані результати?
Діяльність | Які заходи буде здійснено в рамках проекту та спрямовано безпосередньо на цільові групи? (Види діяльності мають бути згруповані за результатами) | Які засоби необхідні для реалізації запланованих дій? (персонал / людські ресурси, обладнання, устаткування, тренінги, дослідження, виробничі об'єкти, роботи і т. д.) | Розподіл коштів проекту по видам витрат, у відповідності до бюджету проекту | Які передумови потрібні до початку виконання робіт (наприклад, отримання дозволів)
ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ

## Slide 67
Показники досягнення цілей та результатів
Показники мають бути «розумними» (SMART)
Specific (конкретність) | Мають вимірювати стан речей, який проект намагається змінити. Тобто, визначити об'єкт вимірювання, відобразити конкретні результати проекту
Measurable (вимірність) | Бути вимірюваними (у кількості або якості), представлені в цифрах, відсотках
Achievable/available (доступність) | Доступними за прийнятною вартістю та методами; досяжними - оцінка результатів не повинна бути занадто складною чи дорогою
Realistic (реалістичність) | Бути такими, що не викликало б сумнівів щодо їхньої об'єктивності, доречності та відповідними даному проекту
Timed (визначеність у часі) | Доступними у заданий час, такими, якими можна звітувати згідно вимог контракту на проект
Показників не має бути багато. Всі показники, занесені в ЛМ переносяться в контракт проекту, які жорстко контролюються аудиторами. У випадку не виконання показника, донор не зараховує як прийнятні всі витрати, пов’язані із його виконанням!

## Slide 68: Тема 2. Алгоритм заповнення логічної матриці

## Slide 69
ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
Алгоритм заповнення логічної матриці
1
2
3
4
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 70
ЛОГІЧНА МАТРИЦЯ
Вносячи елементи до ЛМ, пронумеруйте всі результати, а потім кожну дію Результат 1, Дія 1.1., Дія 1.2.,
Результат 2, Дія 2.1, Дія 2.2 і т.д.
Нумерація окремих дій полегшить Вашу подальшу роботу з підготовки проекту, оскільки Ви будете використовувати однакову нумерацію у всіх документах, які подаються в рамках конкурсу
Загальна ціль
Конкретна ціль
Результати
Заходи/дії
1
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 71
ПРИПУЩЕННЯ
Припущення - зовнішні фактори, які можуть вплинути на хід або успіх проекту, над якими менеджер проекту не має прямого контролю. Формулюються в позитивному ключі.
 | Припущення
Загальні цілі | Не заповнюється
Конкретні цілі | Які зовнішні умови необхідні для досягнення конкретних цілей проекту? Які зовнішні ризики повинні бути прийняті до уваги?
Конкретні результати | Які зовнішні умови, мають існувати, щоб отримати конкретні результати у відповідності з графіком?
Діяльності | Які передумови потрібні до початку виконання робіт (наприклад, отримання дозволів) і які умови, що лежать поза межами безпосереднього контролю проекту, мають бути досягнуті для реалізації запланованих дій

## Slide 72: Кооператив «Молочні ріки»
Загальний опис ситуації
Одним із діючих кооперативів в районі є кооператив «Молочні ріки», який налічує 750 членів.
Кооператив наймає менеджера та бухгалтера, які є оплачуваним персоналом кооперативу. Голова кооперативу і правління обираються членами кооперативу, та виконують свою роботу на добровільних засадах…
Загальна ціль(і) | Збільшення добробуту мешканців району та зменшення міграції населення шляхом створення продуктивних і рентабельних робочих місць, у тому числі – через підтримку малого і середнього бізнесу, с/г кооперативів

## Slide 73: Кооператив «Молочні ріки»
Конкретна ціль(і) | Збільшення доходів членів кооперативу «Молочні ріки» шляхом нарощення виробничих потужностей кооперативу, вдосконалення спільного управління та ефективного ведення бізнесу |  |  |  |  |  |  |  | 
Конкретні результати | Покращено стан здоров’я худоби |  | Створено потужності для зберігання молока |  | Покращені позиції продукції кооперативу на ринку |  | Покращено участь членів в управлінні кооперативом |  | 
Можливі дії | У партнерстві з Міністерством аграрної політики проводити вакцинацію худоби | Навчання фермерів догляду за худобою | Закупівля обладнання для зберігання молока | Навчання членів кооперативу щодо технологій зберігання молока | Розробка Бізнес-плану кооперативу | Підготовка фахівців в сфері управління бізнесом, маркетингу | Надання послуг щодо консультацій, навчань тощо з боку національних неурядових організацій | Підвищення обізнаності про права та обов'язки членів кооперативу | 

## Slide 74
ПРИПУЩЕННЯ (на рівні дій)
На рівні дій
Додайте припущення (передумови щоб розпочати реалізацію проекту) до найнижчого рядка колонки 4.
Сюди можуть входити чинність певного законодавства, зміна офіційних норм забруднення повітря, отримання юридичного дозволу для проведення запланованих робіт, тощо.
Це становить готовність проекту до реалізації
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 75: Кооператив «Молочні ріки»
Припущення до діяльностей результату 2
Створено потужності для зберігання молока | 
Закупівля обладнання для зберігання молока | Навчання членів кооперативу щодо технологій зберігання молока
Технічні характеристики обладнання достатні для наявних обсягів сировини
Наявність відповідного обладнання на ринку
Наявність приміщень для встановлення відповідного обладнання
Наявність компетентних експертів та тренерів в сфері технологій зберігання молочних продуктів
…………………………………………………..

## Slide 76
ПРИПУЩЕННЯ на рівні результатів
На рівні Результатів,
надайте припущення (зовнішні передумови, необхідні для отримання очікуваних результатів за графіком).
Наприклад, необхідність набути знань, відсутність будь-яких археологічних знахідок при проведенні будівельних робіт у центрі старого міста, вчасно отриманий дозвіл на утилізацію будівельних відходів, виданий відповідними органами, тощо
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 77: Кооператив «Молочні ріки»
Припущення до результату 2
Створено потужності для зберігання молока | 
Закупівля обладнання для зберігання молока | Навчання членів кооперативу щодо технологій зберігання молока
Постачання електричної енергії для пунктів збору молока надається безперебійно
Продукція кооперативу відповідає стандартам у сфері фітосанітарії
……………………………………

## Slide 78
ПРИПУЩЕННЯ на рівні цілей
Які зовнішні чинники та умови поза межами Вашої відповідальності є необхідними для досягнення Конкретних цілей та Загальних цілей.
У цьому випадку Ви повинні надати також ризики (негативні твердження), які повинні бути прийняті до уваги.
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 79: Кооператив «Молочні ріки»
Припущення і ризики до цілей
Конкретна ціль | Збільшення доходів членів кооперативу «Молочні мрії» шляхом вдосконалення спільного управління та ефективного ведення бізнесу
Припущення
Не планується закриття головного місцевого покупця (молокозаводу)
Немає екстремальних умов, що можуть впливати на поголів’я великої рогатої худоби
Ризики
Криза кооперативного руху в країні
Гальмування реформ в країні, зокрема щодо децентралізації і передачі відповідних ресурсів на місця
Подальше погіршення соціальної інфраструктури в сільській місцевості

## Slide 80
ПОКАЗНИКИ і ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ
Показники, представлені у ЛМ, повинні бути об'єктивно вимірюваними, показники, які може отримати будь-хто та які будуть зрозумілі для всіх.
2
3
Показники на рівні загальної цілі пов'язані з наслідками реалізації проекту. Вони зазначаються в колонці 2. При визначенні цих показників треба використовувати критерії - цільова група, якість, кількість, час та місце.
Також потрібно надати джерела перевірки окремо по кожному показнику у колонці 3. Зовнішні джерела перевірки (зовнішні дані офіційної статистики або зовнішніх досліджень, поза межами проекту), наприклад, офіційна статистика, щорічний контроль органів санітарного нагляду і т.д.
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 81: Кооператив «Молочні ріки»
Показники на рівні конкретної цілі/цілей
Конкретна ціль | Збільшення доходів членів кооперативу «Молочні мрії» шляхом вдосконалення спільного управління та ефективного ведення бізнесу
Об’єктивні показники | Джерела перевірки
Динаміка збільшення доходів членів кооперативу по роках (%) ……………………………….. | Облікові документи Щорічні звіти кооперативу ……………………………………
2
3

## Slide 82
ПОКАЗНИКИ і ДЖЕРЕЛА ПЕРЕВІРКИ
Показники, представлені у ЛМ, повинні бути об'єктивно вимірюваними, показники, які може отримати будь-хто та які будуть зрозумілі для всіх.
2
3
Показники на рівні результатів демонструють рівень досягнення результатів проекту.
Треба визначити показники для кожного результату, внесеного до колонки 1 "Логіка впровадження".
Внутрішня проектна документація (списки учасників, акти виконаних робіт і т.д.), як правило, виступає в якості джерела для їх перевірки.
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 83: Кооператив «Молочні ріки»
Показники на рівні результатів
Конкретні результати | Тривале зберігання та підвищення якості молока
Об’єктивні показники | Джерела перевірки
Зменшення числа випадків псування молока до 10% в кінці проекту ……………………………….. | Облікові дані приймального пункту молокозаводу щодо якості молока, прийнятого від кооперативу Облікові дані пунктів збору молока ……………………………………
2
3

## Slide 84
Проектні засоби і та витрати
На цьому етапі бюджет проекту має бути завершений!
2
3
У клітинці "Засоби" у колонці 2 необхідно перерахувати всі основні засоби, необхідні для реалізації проекту:
людські ресурси (персонал проекту та зовнішні експерти, що беруть участь у реалізації проекту), витратні матеріали / обладнання, дослідження, виробничі об'єкти, будь-який вид робіт і т.д.
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 85: Кооператив «Молочні ріки»
Конкретні результати | Тривале зберігання та підвищення якості молока
Діяльності | Засоби
2.1 Вивчення альтернативних методів зберігання молока, розробка навчальної програми 2.2 Навчання фермерів щодо технологій зберігання молока 2.3 Закупівля обладнання для зберігання молока 2.4 Встановлення і запуск обладнання | Транспортні витрати: відрядження тренерів відрядження аналітиків Обладнання та витратні матеріали: охолоджувач молока стіл для прийомки молока стелаж для сушки бідонів шафа одежна насосний модуль фільтр очистки молока Послуги та інші витрати: аналітика, дослідження фінансові послуги (банківські послуги тощо) оплата праці тренерів харчування учасників тиражування матеріалів
2

## Slide 86
Проектні засоби і та витрати
На цьому етапі бюджет проекту має бути завершений!
2
3
У клітинці «Витрати" у колонці 3 вкажіть проектні витрати: загальну суму бюджету, а потім окремі витрати відповідно до класифікації витрат.
Ця клітинка повинна бути повністю заповнена лише після завершення роботи над Бюджетом проекту.
Забезпечте його повну відповідність проекту бюджету.
Тут не потрібно надавати докладну інформацію для кожної статті бюджету, але основні витрати мають бути перераховані
Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B5O1l5QibfQZZXRZWDNzeUJ6TEk/view

## Slide 87: Кооператив «Молочні ріки»
Засоби | Витрати/підтвердження
Транспортні витрати: відрядження тренерів відрядження аналітиків Обладнання та витратні матеріали: охолоджувач молока стіл для прийомки молока стелаж для бідонів шафа одежна насосний модуль фільтр очистки молока Послуги та інші витрати: аналітика, дослідження фінансові послуги (банківські послуги тощо) оплата праці тренерів харчування учасників тиражування матеріалів | Витрати Відрядження тренерів - грн Обладнання та витратні матеріали - грн Вартість дослідження - грн Банківські послуги - грн Оплата праці тренерів-грн Харчування учасників - грн Тиражування матеріалів – грн Підтверджуючі джерела інформації Платіжні поручення Виписки з банку Звіти по відрядженнях Специфікація на обладнання Гарантійні зобов’язання на обладнання Акти виконаних робіт
2-3

## Slide 88: Тема 3. Перевірка логістики проекту

## Slide 89
Перевірка логістики проекту
Якщо заплановані дії (4) реалізовано, що підтверджується документально (5), а припущення (6) виконано, чи буде отримано заплановані результати (7) вчасно на запланованому рівні (8), що буде підтверджуватися документально (9)?
Якщо попередні умови (1) виконано, чи зможуть бути забезпечені необхідні засоби (3) за допомогою встановленого бюджету (2) для реалізації запланованих дій (4), що буде підтверджуватися документально (5)?

## Slide 90
Перевірка логістики проекту
Якщо визначену конкретну ціль (цілі) (11) отримано на запланованому рівні (12), що підтверджується документально та / або статистичними даними (13), та припущення (14) виконано, чи буде загальна ціль (15) досягнута на запланованому рівні (16), що буде підтверджуватися статистичними даними та / або дослідженнями (17)?
Якщо результати (7) на запланованому рівні (8), що підтверджується документально (9), отримані, припущення виконані, а ризики зменшилися або не з`являються (10), чи буде досягнуто конкретну ціль(і) (11) до кінця реалізації проекту на запланованому рівні (12), що буде підтверджуватися статистичними даними та / або дослідженнями (13)?

## Slide 91
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
http://dialog.lviv.ua/
https://www.facebook.com/groups/999746123414732/about/